## Decisão Controlos L2
Tabela de Decisão — Controlos L2 a Aplicar ¦ SEPRJ LAB-WS01 ¦ Análise de Risco NIST SP 800-30 / CSET NIST SP 800-171 R2 ¦ 16 junho 2026
Nº | Grupo de Risco | ID CIS Fail Residual | Req. CSET (Não Conforme) | Controlo L2 — Descrição | Mecanismo de Aplicação (GPO/Registo) | Risco CSET | Impacto Operacional | Decisão | Justificação / Observações | Threat Event (NIST 800-30) | Valor Atual (Evidência F3/F4) | Valor Target (CIS L1/L2)
1 | 1 – Account Lockout | 1.2.1 | 3.1.8 (Rank 8) | Account lockout duration: aumentar de 10 para ≥15 minutos | GPO Domain Security → Account Lockout Policy → Lockout Duration | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.1.8). A duração de bloqueio atual (10 min) fica aquém do mínimo CIS (≥15 min). Alteração não afecta operacionalidade — apenas aumenta o período de indisponibilidade da conta após tentativas falhadas, dificultando ataques de força bruta temporizados. Sem impacto em utilizador legítimo. DECISÃO: Aplicar. | Brute-force / Credential stuffing | 10 minutos (SCT L1) | ≥15 minutos (CIS L1)
2 | 1 – Account Lockout | 1.2.2 | 3.1.8 (Rank 8) | Account lockout threshold: reduzir de 10 para ≤5 tentativas inválidas | GPO Domain Security → Account Lockout Policy → Lockout Threshold | High | Médio | Rever | Risco High (CSET 3.1.8). Redução do limiar de bloqueio de 10 para ≤5 tentativas aumenta resistência a ataques de força bruta. Risco de impacto: bloqueio acidental em utilizadores com erros frequentes e potencial vetor de lockout-DoS em ambientes multi-utilizador. No laboratório (utilizador único) o risco de DoS é negligenciável, mas requer validação em snapshot antes de aplicar em produção. DECISÃO: Rever (validar e aplicar). | Brute-force / Password spraying | 10 tentativas (SCT L1) | ≤5 tentativas (CIS L1)
3 | 1 – Account Lockout | 1.2.4 | 3.1.8 (Rank 8) | Reset account lockout counter after: aumentar de 10 para ≥15 minutos | GPO Domain Security → Account Lockout Policy → Observation Window | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.1.8). Janela de observação atual (10 min) abaixo do mínimo CIS (≥15 min). Janela mais longa dificulta ataques de força bruta distribuídos no tempo (ex.: 1 tentativa/10 min). Impacto operacional mínimo. DECISÃO: Aplicar. | Brute-force / Credential stuffing | 10 minutos (SCT L1) | ≥15 minutos (CIS L1)
4 | 2 – LSASS / Credential Protection | 18.9.27.2 | 3.1.3, 3.1.5 (Rank 3) | LSASS Protected Process: Enabled with UEFI Lock | GPO Computer → Admin Templates → System → Local Security Authority → Configures LSASS to run as a protected process = Enabled with UEFI Lock | High | Médio | Aplicar | Risco High (CSET 3.1.3, 3.1.5 — Rank 3). A ausência de proteção do processo LSASS permite extração de credenciais em memória com ferramentas como Mimikatz (Pass-the-Hash, Pass-the-Ticket). Pré-requisito verificado: Confirm-SecureBootUEFI=True (LAB-WS01). Potencial conflito com AV de terceiros que injectam código no LSASS — irrelevante: apenas Windows Defender instalado. DECISÃO: Aplicar. | Credential dumping (Mimikatz / LSASS dump) | Not Configured (LSASS não protegido) | Enabled: Enabled with UEFI Lock
5 | 3 – SMB / Network Security | 18.6.7.6 | 3.13.4, 3.13.8 (Rank 54, 57) | SMB Client: Mandate minimum SMB version 3.1.1 | GPO Computer → Admin Templates → Network → Lanman Workstation → Mandate the minimum version of SMB = 3.1.1 | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.13.4, 3.13.8 — Rank 54, 57). SMBv1 já desativado (F3). Sem mandato de versão mínima, um atacante pode negociar downgrade para SMB 2.x menos seguro. Windows 11 e Windows Server 2022 suportam SMB 3.1.1 nativamente — sem impacto de compatibilidade. DECISÃO: Aplicar. | SMB relay / Man-in-the-Middle | Não configurado (permite SMB 2.x) | Enabled: 3.1.1
6 | 3 – SMB / Network Security | 18.6.8.6 | 3.13.4, 3.13.8 (Rank 54, 57) | SMB Server: Mandate minimum SMB version 3.1.1 | GPO Computer → Admin Templates → Network → Lanman Server → Mandate the minimum version of SMB = 3.1.1 | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.13.4, 3.13.8). Mesmo racional do controlo 5, aplicado ao servidor SMB da workstation (Lanman Server). Garante que a WS01 nunca aceita ligações SMB de versão inferior a 3.1.1. DECISÃO: Aplicar. | SMB relay / Man-in-the-Middle | Não configurado (permite SMB 2.x no servidor) | Enabled: 3.1.1
7 | 3 – SMB / Network Security | 18.6.8.7 | 3.13.8 (Rank 57) | SMB Server: Require Encryption | GPO Computer → Admin Templates → Network → Lanman Server → Require Encryption = Enabled | High | Médio | Rever | Risco High (CSET 3.13.8 — Rank 57). Obriga à encriptação de todas as sessões SMB do servidor. No laboratório: WS01 e DC01 comunicam por SMB, ambos com Windows 11/Server 2022 com suporte SMB 3.x encryption nativo — impacto de compatibilidade nulo no lab. Em produção pode afectar clientes SMB sem suporte de encriptação. Requer validação em snapshot. DECISÃO: Rever. | Intercepção de dados SMB / MitM | Não configurado (encriptação SMB opcional) | Enabled (encriptação obrigatória)
8 | 3 – SMB / Network Security | 18.6.7.4 | 3.13.4 (Rank 54) | SMB Client: Enable authentication rate limiter | GPO Computer → Admin Templates → Network → Lanman Workstation → Enable authentication rate limiter = Enabled | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.13.4 — Rank 54). Limita tentativas de autenticação SMB por segundo, mitigando ataques de força bruta sobre o protocolo SMB. Sem impacto em operação normal (apenas activo quando há rajadas de tentativas anómalas). DECISÃO: Aplicar. | Brute-force SMB / Credential stuffing via rede | Não configurado | Enabled
9 | 3 – SMB / Network Security | 18.6.7.7 | 3.13.4 (Rank 54) | SMB Client: Authentication rate limiter delay ≥2000ms | GPO Computer → Admin Templates → Network → Lanman Workstation → Set authentication rate limiter delay = 2000 | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.13.4). Complementa controlo 8 — define atraso mínimo de 2000ms entre tentativas de autenticação SMB, tornando ataques de força bruta temporalmente inviáveis. DECISÃO: Aplicar. | Brute-force SMB / Credential stuffing via rede | Não configurado | Enabled: 2000ms
10 | 3 – SMB / Network Security | 18.6.14.1 | 3.13.4 (Rank 54) | Hardened UNC Paths: NETLOGON e SYSVOL com RequireMutualAuthentication, RequireIntegrity, RequirePrivacy | GPO Computer → Admin Templates → Network → Network Provider → Hardened UNC Paths | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.13.4 — Rank 54). Protege o acesso às partilhas críticas do AD (NETLOGON e SYSVOL) contra ataques MitM que exploram UNC paths não autenticados. Sem impacto operacional para utilizadores normais — autenticação Kerberos já está activa. DECISÃO: Aplicar. | Man-in-the-Middle / NETLOGON/SYSVOL interception | Não configurado | Enabled (RequireMutualAuthentication, RequireIntegrity, RequirePrivacy)
11 | 3 – SMB / Network Security | 18.6.4.1 | 3.13.1 (Rank 53) | Disable multicast DNS (mDNS) | GPO Computer → Admin Templates → Network → DNS Client → Configure multicast DNS (mDNS) protocol = Disabled | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.13.1 — Rank 53). mDNS pode ser explorado para poisoning e reconhecimento de rede (ferramentas como Responder). O laboratório dispõe de DNS autoritativo (LAB-DC01) — a desactivação de mDNS não afecta resolução de nomes. DECISÃO: Aplicar. | mDNS poisoning / LLMNR attack / Network reconnaissance | Enabled (mDNS activo) | Disabled
12 | 4 – Print Spooler (PrintNightmare) | 18.7.1 | 3.4.7 (Rank 23) | Allow Print Spooler to accept client connections: Disabled | GPO Computer → Admin Templates → Printers → Allow Print Spooler to accept client connections = Disabled | High | Médio | Aplicar | Risco High (CSET 3.4.7 — Rank 23). O vetor PrintNightmare permite execução de código remoto através do serviço Print Spooler. No laboratório não existem impressoras partilhadas — impacto operacional nulo. Em produção avaliar necessidade de impressão remota antes de aplicar. DECISÃO: Aplicar. | PrintNightmare (CVE-2021-34527) / Remote code execution | Enabled (Print Spooler aceita ligações remotas) | Disabled
13 | 4 – Print Spooler (PrintNightmare) | 18.7.12 | 3.4.7 (Rank 23) | Point and Print: Show warning and elevation prompt when installing new drivers | GPO Computer → Admin Templates → Printers → Point and Print Restrictions (new connection) = Show warning and elevation prompt | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.4.7). Exige elevação administrativa ao instalar drivers via Point and Print, impedindo instalação silenciosa de drivers maliciosos. Impacto: utilizadores não-admin não podem instalar drivers sem aprovação — comportamento esperado em workstation empresarial. DECISÃO: Aplicar. | Malicious driver installation via Point and Print | Não configurado (sem prompt de elevação) | Show warning and elevation prompt
14 | 4 – Print Spooler (PrintNightmare) | 18.7.13 | 3.4.7 (Rank 23) | Point and Print: Show warning and elevation prompt when updating drivers | GPO Computer → Admin Templates → Printers → Point and Print Restrictions (update) = Show warning and elevation prompt | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.4.7). Complemento do controlo 13 para actualização de drivers existentes. Mesmo racional. DECISÃO: Aplicar. | Malicious driver update via Point and Print | Não configurado (sem prompt de elevação na actualização) | Show warning and elevation prompt
15 | 5 – Advanced Audit Policy | 17.2.1 | 3.3.1, 3.3.3 (Rank 17) | Audit Application Group Management: Success and Failure | GPO Computer → Windows Settings → Security Settings → Advanced Audit Policy → Account Management → Application Group Management = S&F | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.3.1, 3.3.3 — Rank 17). A ausência de auditoria de gestão de grupos de aplicação impede a deteção de criação/modificação não autorizada de grupos com privilégios. Sem impacto operacional — apenas activa registo de eventos. DECISÃO: Aplicar. | Undetected privilege escalation / Insider threat | No Auditing | Success and Failure
16 | 5 – Advanced Audit Policy | 17.5.3 | 3.3.1, 3.3.3 (Rank 17) | Audit Logoff: Success | GPO Computer → Advanced Audit → Logon/Logoff → Logoff = Success | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.3.1, 3.3.3 — Rank 17). A ausência de auditoria de Logoff impede a reconstrução completa de sessões de utilizador (apenas Logon está auditado). Essencial para análise forense. Sem impacto operacional. DECISÃO: Aplicar. | Undetected unauthorized access / Session tracking failure | No Auditing (confirmado em auditpol_pos_SCT.txt) | Success
17 | 5 – Advanced Audit Policy | 17.7.3 | 3.3.1, 3.3.5 (Rank 19) | Audit Authorization Policy Change: Success | GPO Computer → Advanced Audit → Policy Change → Authorization Policy Change = Success | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.3.1, 3.3.5 — Rank 19). Regista alterações a políticas de autorização (ACLs, permissões) — deteção de modificações não autorizadas a recursos críticos. Sem impacto operacional. DECISÃO: Aplicar. | Undetected policy tampering / Unauthorized ACL change | No Auditing | Success
18 | 5 – Advanced Audit Policy | 18.9.3.1 | 3.3.1, 3.1.7 (Rank 5, 17) | Include command line in process creation events: Enabled | GPO Computer → Admin Templates → System → Audit Process Creation → Include command line in process creation events = Enabled | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.3.1, 3.1.7 — Rank 5, 17). Sem este controlo, o Event ID 4688 regista apenas o nome do processo — não a linha de comando. Impede deteção de ataques via LOLBins (ex.: powershell.exe -enc ..., certutil.exe -urlcache). Sem impacto operacional. DECISÃO: Aplicar. | LOLBins execution / Malicious PowerShell / cmd abuse | Não configurado (linha de comando não incluída no Event 4688) | Enabled
19 | 6 – Windows Firewall Logging | 9.1.4 | 3.3.1, 3.13.1 (Rank 53) | Windows Firewall Domain: Logging Name configured (ex.: %SystemRoot%\System32\logfiles\firewall\domainfw.log) | GPO Computer → Windows Settings → Security Settings → Windows Firewall → Domain Profile → Logging → Name | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.3.1, 3.13.1 — Rank 53). Sem ficheiro de log definido, o Windows Firewall não regista tentativas de ligação bloqueadas no perfil Domain. Essencial para análise forense e deteção de reconhecimento de rede. Sem impacto operacional. DECISÃO: Aplicar. | Undetected network intrusion / Unauthorized connection | Não configurado (log de firewall sem ficheiro definido) | Configurado (%SystemRoot%\System32\logfiles\firewall\domainfw.log)
20 | 6 – Windows Firewall Logging | 9.2.4 | 3.3.1, 3.13.1 (Rank 53) | Windows Firewall Private: Logging Name configured | GPO Computer → Windows Settings → Security Settings → Windows Firewall → Private Profile → Logging → Name | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.3.1, 3.13.1 — Rank 53). Idem controlo 19 para perfil Private. DECISÃO: Aplicar. | Undetected network intrusion / Unauthorized connection | Não configurado (log de firewall sem ficheiro definido) | Configurado (perfil Private)
21 | 6 – Windows Firewall Logging | 9.3.6 | 3.3.1, 3.13.1 (Rank 53) | Windows Firewall Public: Logging Name configured | GPO Computer → Windows Settings → Security Settings → Windows Firewall → Public Profile → Logging → Name | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.3.1, 3.13.1 — Rank 53). Idem controlo 19 para perfil Public. DECISÃO: Aplicar. | Undetected network intrusion / Unauthorized connection | Não configurado (log de firewall sem ficheiro definido) | Configurado (perfil Public)
22 | 7 – System Services desnecessários | 5.30 | 3.4.7 (Rank 23) | SSDP Discovery (SSDPSRV): Disabled | GPO Computer → Windows Settings → Security Settings → System Services → SSDP Discovery = Disabled | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.4.7 — Rank 23). O serviço SSDP Discovery permite que dispositivos anunciem a sua presença e descubram outros dispositivos na rede — vetor de reconhecimento. Sem utilidade numa workstation empresarial em domínio. Sem impacto operacional. DECISÃO: Aplicar. | Network reconnaissance / Lateral movement via SSDP/UPnP | Running (serviço ativo) | Disabled
23 | 7 – System Services desnecessários | 5.31 | 3.4.7 (Rank 23) | UPnP Device Host (upnphost): Disabled | GPO Computer → Windows Settings → Security Settings → System Services → UPnP Device Host = Disabled | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.4.7). Serviço UPnP Device Host sem utilidade em workstation empresarial. Complementa desativação do SSDP (controlo 22). Sem impacto operacional. DECISÃO: Aplicar. | Network reconnaissance / UPnP exploitation | Running (serviço ativo) | Disabled
24 | 7 – System Services desnecessários | 5.23 | 3.4.7 (Rank 23) | Remote Procedure Call (RPC) Locator: Disabled | GPO Computer → Windows Settings → Security Settings → System Services → Remote Procedure Call (RPC) Locator = Disabled | High | Baixo | Aplicar | Risco High (CSET 3.4.7). Serviço RPC Locator é um serviço legado sem funções em Windows moderno (Windows Vista+). A sua presença aumenta desnecessariamente a superfície de ataque. Sem dependências conhecidas em Windows 11. DECISÃO: Aplicar. | RPC abuse / Lateral movement via RPC Locator | Running (serviço ativo — legado) | Disabled
25 | 8 – BitLocker / Encriptação em repouso | — | 3.13.16 (Rank 63), 3.8.6 (Rank 40) | BitLocker Drive Encryption: Enabled (OS Drive) | GPO Computer → Admin Templates → Windows Components → BitLocker Drive Encryption | High | Alto | Aceitar | Risco High (CSET 3.13.16, 3.8.6 — Rank 63, 40). A ausência de encriptação do volume do SO permite acesso direto aos dados em caso de roubo ou acesso físico não autorizado. Impacto Alto em VM VMware: recovery em caso de falha de arranque é complexo; incompatibilidade com restrições VBS/Credential Guard confirmadas (SecurityServicesRunning={0}). DECISÃO: Aceitar (risco residual documentado — trabalho futuro em hardware físico). | Data theft from stolen/lost device / Unauthorized physical access | Não configurado (disco sem encriptação) | BitLocker Enabled (OS Drive)
26 | 8 – Microsoft Defender Application Guard | 18.10.43.x | 3.4.8 (Rank 24) | Microsoft Defender Application Guard: Managed Mode (Enabled: 1) | GPO Computer → Admin Templates → Windows Components → Microsoft Defender Application Guard | High | Alto | Aceitar | Risco High (CSET 3.4.8 — Rank 24). O Application Guard isola o browser em container Hyper-V protegido. Requer IOMMU e virtualização aninhada de 2º nível — não disponível em VMware Workstation Pro 17 (VBS confirmado como não operacional: SecurityServicesRunning={0}). DECISÃO: Aceitar (limitação de hardware — trabalho futuro em hardware físico com IOMMU). | Application Guard escape / Browser isolation bypass | Não configurado (Application Guard desativado) | Enabled: Managed Mode (1)
27 | 8 – AppLocker / Application Whitelisting | — | 3.4.8 (Rank 24) | AppLocker: Deny-all / Permit-by-exception policy | GPO Computer → Windows Settings → Security Settings → Application Control Policies → AppLocker | High | Alto | Aceitar | Risco High (CSET 3.4.8 — Rank 24). AppLocker impede execução de software não autorizado, mitigando LOLBins e malware. Impacto Alto: requer inventário completo de aplicações; pode bloquear ferramentas de auditoria do lab (CIS-CAT, Nmap, OpenVAS). DECISÃO: Aceitar (impacto operacional alto — trabalho futuro em produção com inventário completo). | Unauthorized software execution / Living-off-the-land | Não configurado (sem whitelist de aplicações) | AppLocker: Deny-all, permit-by-exception
28 | 8 – MFA / Autenticação Multi-Fator | — | 3.5.3 (Rank 26) | Multifactor Authentication: Windows Hello for Business ou smartcard | GPO Computer → Admin Templates → Windows Components → Windows Hello for Business | High | Alto | Aceitar | Risco High (CSET 3.5.3 — Rank 26). MFA é a medida de maior impacto para mitigação de credential theft. Requer AD Certificate Services (AD CS) ou Azure AD — não disponível no domínio lab.local. Sem hardware biométrico configurado. DECISÃO: Aceitar (limitação de infraestrutura — trabalho futuro com Azure AD Hybrid Join ou AD CS). | Credential theft / Unauthorized authentication | Não configurado (autenticação apenas por password) | MFA: Windows Hello for Business ou smartcard

## Resumo por Grupo
Resumo da Decisão de Controlos L2 por Grupo de Risco
Grupo | Nº Controlos | Aplicar | Aceitar | Rever | Observação
1 – Account Lockout | 3 | 2 | 0 | 1 | Ajuste fino dos valores SCT L1 para cumprir CIS L1
2 – LSASS / Credential Protection | 1 | 1 | 0 | 0 | Proteção contra credential dumping — alta prioridade
3 – SMB / Network Security | 7 | 6 | 0 | 1 | Reforço protocolar SMB 3.1.1 + UNC hardening
4 – Print Spooler (PrintNightmare) | 3 | 3 | 0 | 0 | Eliminação vetor PrintNightmare
5 – Advanced Audit Policy | 4 | 4 | 0 | 0 | Rastreabilidade de sessões e alterações de política
6 – Windows Firewall Logging | 3 | 3 | 0 | 0 | Activação de logs de firewall para os 3 perfis
7 – System Services desnecessários | 3 | 3 | 0 | 0 | Desativação de 3 serviços legado/discovery
8 – AppLocker / Application Whitelisting | 1 | 0 | 1 | 0 | Risco residual aceite — impacto operacional alto
8 – BitLocker / Encriptação em repouso | 1 | 0 | 1 | 0 | Risco residual aceite — limitação de virtualização
8 – MFA / Autenticação Multi-Fator | 1 | 0 | 1 | 0 | Risco residual aceite — limitação de infraestrutura
8 – Microsoft Defender Application Guard | 1 | 0 | 1 | 0 | Risco residual aceite — limitação de hardware
TOTAL | 28 | 22 | 4 | 2